Приложение № 2

к Постановлению от 31.05.2024 г. № 26а

"Об утверждении отчетов о реализации и оценки

эффективности реализации муниципальных программ Еремеевского

сельского поселения Полтавского муниципального района

Омской области за 2023 год"

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие экономического потенциала Еремеевского сельского поселения

Полтавского муниципального района Омской области» за 2023 год

- Расчет степени достижения значений целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальной программы:

|  | Целевой индикатор | Расчет степени достижения | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень содержания автомобильных дорог | 48/50 | 0,96 |
| 2 | Площадь отремонтированных дорог | 0/210 | 0 |
| 3 | Уровень содержания автомобильных дорог | 0/50 | 0 |
| 4 | Обеспечение уличным освещением | 90/90 | 1 |
| 5 | Доля расходов на озеленение территории к общему объему расходов по благоустройств | 0,5/1,5 | 0,3 |
| 6 | Уровень организации и содержания мест захоронения | 85/85 | 1 |
| 7 | Уровень благоустройства поселения | 80/80 | 1 |
| 8 | Доля расходов на мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями в общем объеме расход | 0,5/0,7 | 0,7 |
| 9 | Уровень содержания мест накопления твердых коммунальных отходов | 95/95 | 1 |
| 10 | Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена государственная регистрация | 1/1 | 1 |
| 11 | Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведено разграничение | 1/1 | 1 |
| 12 | Количество соглашений по передаче полномочий | 1/1 | 1 |
| 13 | Доля затрат на содержание муниципального имущества в общем объеме расходов бюджета | 2-(16/15) | 0,93 |
| 14 | Число муниципальных служащих, получившие доплату к пенсии | 3/3 | 1 |
| 15 | Достигнутый уровень социально -экономического развития территорий | 1/1 | 1 |
| 16 | Количество работников, обеспечивающих выполнение функций казенных учреждений | 3/1,65 | 1,8 |
| 17 | Доля резервного фонда в общем объеме расходов бюджета | 0/0 | 0 |
| 18 | Отношение доли расходов на содержание органов исполнительной власти к нормативу формирования расходов | 2-(85,2/85) | 1 |
| 19 | Количество граждан, призванных на службу в ряды РА | 5/1 | 5 |
| 20 | Количество соглашений по передаче полномочий | 4/4 | 1 |
| 21 | Количество соглашений по передаче полномочий | 1/1 | 1 |
| 22 | Количество соглашений по передаче полномочий | 1/1 | 1 |

- Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий программы:

|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог | 2369835,19/ 2469160,48 | 0,96 |
| 2 | Реализация мероприятий по ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 0/367646,00 | 0 |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на осуществлении дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог местного значения. | 0/ 48750,00 | 0 |
| 4 | Мероприятия по организации уличного освещения | 648727,44/ 648727,44 | 1 |
| 5 | Мероприятия по организации уличного озеленения | 10048,00/10048,00 | 1 |
| 6 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 208294,41/ 208294,41 | 1 |
| 7 | Прочие работы по благоустройству | 981533,22/ 981533,22 | 1 |
| 8 | Мероприятия по борьбе с наркосадержащими растениями | 10000,00/10000,00 | 1 |
| 9 | Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов | 44000,00/ 44000,00 | 1 |
| 10 | Государственная регистрация права на муниципальную собственность | 2774,00/2774,00 | 1 |
| 11 | Разграничение муниципальной собственности | 6000,00/6000,00 | 1 |
| 12 | Принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | 3131,00/3131,00 | 1 |
| 13 | Содержание муниципального имущества | 1782093,42/ 1929203,30 | 0,9 |
| 14 | Пенсии муниципальным служащим | 272423,88/ 274503,60 | 1 |
| 15 | Поощрение Еремеевского сельского поселения Полтавского района Омской области за достигнутый уровень социально –экономического развития территории | 25250,00/25250,00 | 1 |
| 16 | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений | 709866,55/709866,55 | 1 |
| 17 | резервный фонд Администрации Еремеевского сельского поселения | 0/0 | 0 |
| 18 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Еремеевского сельского поселения | 3024406,44/ 3048510,40 | 1 |
| 19 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200745,00/ 200745,00 | 1 |
| 20 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями | 239521,36/ 239521,36 | 1 |
| 21 | Обеспечение проживающих в поселениях малоимущих граждан жилыми помещениями | 3131,00/3131,00 | 1 |
| 22 | Хранение архивных фондов поселения | 1000,00/1000,00 | 1 |

- Расчет эффективности реализации мероприятий программы:

|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог | 0,96/0,96 | 1 |
| 2 | Реализация мероприятий по ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них | 0/0 | 0 |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на осуществлении дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог местного значения. | 0/0 | 0 |
| 4 | Мероприятия по организации уличного освещения | 1/1 | 1 |
| 5 | Мероприятия по организации озеленения | 0,3/1 | 0,3 |
| 6 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения | 1/1 | 1 |
| 7 | Прочие работы по благоустройству | 1/1 | 1 |
| 8 | Мероприятия по борьбе с наркосодержащими растениями | 0,7/1 | 0,7 |
| 9 | Содержание мест накопления твердых коммунальных отходов | 1/1 | 1 |
| 10 | Государственная регистрация права на муниципальную собственность | 1/1 | 1 |
| 11 | Разграничение муниципальной собственности | 1/1 | 1 |
| 12 | Принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | 1/1 | 1 |
| 13 | Содержание муниципального имущества | 0,93/0,9 | 1,03 |
| 14 | Пенсии муниципальным служащим | 1/1 | 1 |
| 15 | Поощрение Еремеевского сельского поселения Полтавского района Омской области за достигнутый уровень социально -экономического развития территории | 1/1 | 1 |
| 16 | Обеспечение выполнения функций казенных учреждений | 1,8/1 | 1,8 |
| 17 | Резервный фонд Администрации Еремеевского сельского поселения | 1/1 | 1 |
| 18 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Еремеевского сельского поселения | 1/1 | 1 |
| 19 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 5/1 | 5 |
| 20 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями | 1/1 | 1 |
| 21 | Обеспечение проживающих в поселениях малоимущих граждан жилыми помещениями | 1/1 | 1 |
| 22 | Хранение архивных фондов поселения | 1/1 | 1 |

4. Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Еремеевского сельского поселения | (1+0+0):3*100 | 0,33 |
| 2 | Благоустройство, озеленение населенных пунктов Еремеевского сельского поселения | (1+0,7+1+1+1,4+1):6*100 | 1,02 |
| 3 | Формирование и развитие муниципальной собственности | (1+1+1):3*100 | 1 |
| 4 | Предоставление муниципальных услуг для Еремеевского сельского поселения | (1,03+1+1+1,8+1+1+5+1+1+1):10*100 | 1,48 |

- Расчет эффективности реализации подпрограмм:

|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства Еремеевского сельского поселения" | (0,33+1,02):2*100% | 68 |
| 2 | Подпрограмма "Формирование и развитие муниципальной собственности Еремеевского сельского поселения" | (1+1,48):2*100% | 124 |

Расчет эффективности реализации программы

(68+124) :2  = 96%

Эффективность реализации программы за 2023 год 96,0 % (>100%) – выполнение программы эффективно.